## OBRAS
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) SEPTIEMBRE 2015
Categoría: OBRAS |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | REMODELACION DE SEDE DE LA OFICINA DE SATA ROSA DE COPAN | TRES COTIZACIONES 3C |  | N 090-2015 | 2015-01-15 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 24/0/2015 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-05-10 | 2015-05-10 | SR. MOISES HIDARDO HERNANDEZ | REAL | 27979 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |  |  | 27979
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 55958 | 55958
REAL
| Fecha de emisión: | 2015-01-01 | DD/MM/AA |  | 2015-01-15: Emitido por:; 2015-01-22: MARCOS ORELLANA; 2015-02-13: Fecha de Modificacion; 2015-02-13: 2015-09-04; 2015-02-19: Modificado por |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-01 | DD/MM/AA |  | 2015-01-15: Aprobado por:; 2015-01-22: CAROLINA MARTINEZ; 2015-02-13: Fecha de Aprobacion; 2015-02-13: 2015-09-04; 2015-02-19: Aprobado por |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on AA13: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen

## SERVICIOS
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) SEPTIEMBRE 2015
Categoría: Servicios |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO EN OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL | CONTRATACION DIRECTA 3 COTIZACIONES |  | N 001-2015 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-16 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-02-02 | 2015-02-22 | SEGUROS ATLANTIDA | REAL | 67200.25 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | CONTRATACION DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD | CONTRATACION DIRECTA 3 COTIZACIONES |  | N 002-2015 |  |  |  |  | 2015-03-03 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | SEGUROS ATLANTIDA | REAL | 48951.2 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | CONTRACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIAS PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, EL PROGRESO Y YORO | LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) |  | LPN 001-2015 |  |  |  |  | 2015-02-23 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | Compañía Nacional de Seguridad Privada "Los Halcones" | REAL | 1,101,046.80 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA EL CONADEH Y SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL CONADEH | LICITACION PRIVADA (LP) |  | LP 001-CONADEH-2015 | 2015-05-01 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-27 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | SEGUROS CONTINENTAL / SEGUROS DEL PAIS | REAL | 446889.81 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
5 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET PARA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | COMPRA CONJUNTA (LPN) |  | ONCAE LPN-INTERNET-2015 | 2015-11-02 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | REAL | REAL | 907504 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
6 | COMPRA DE SOFTWARE PARA GESTION DE REPORTE, TRANSCRIPTOR DE AUDIO A TEXTO, Y LENGUAJE DE PROGRAMACION WEB. | CONTRATACION DIRECTA 3 COTIZACIONES |  | N 202-2015 | 2015-09-02 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 2015-09-02 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | REAL | REAL | 252979 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
7 | LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADOR) DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL | CONTRATACION DIRECTA 3 COTIZACIONES |  | N 177-2015 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-12 | 2015-07-22 | 2015-04-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L. | REAL | 45080 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
8 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 001-2015 | [8 empty] | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | AVISA | REAL | 2,248,044.48 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
9 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 003-2015 | [8 empty] | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 6-10-14- | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2015-10-31 | 2015-10-31 | Lidia Esperanza Ponce Duarte | REAL | 207000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
10 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 004-2015 | [8 empty] | 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Sonia Edelmira Diaz Fajardo | REAL | 288835.92 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
11 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE OLANCHO | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 005-2015 | [8 empty] | 2015-07-18 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 01-08-214 | 01-08-215 | María del Socorro Cardona | REAL | 110400 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE EL PARÍSO | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 005-2015 | [8 empty] | 2015-07-18 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 01-08-214 | 01-08-215 | Ruth Aracely Castillo | REAL | 96600 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
13 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE VALLE | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 005-2015 | [8 empty] | 2015-07-18 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 01-08-214 | 01-08-215 | María Yessenia Lainez | REAL | 36000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
14 | RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE GRACIAS A DIOS | RENOVACION DE CONTRATO |  | A 006-2015 | [16 empty] | 2015-01-01 | 2015-09-01 | Angel Cacho Alvarez | REAL | 60000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| Fecha de emisión: | 2015-01-01 | DD/MM/AA |  | Emitido por: | MARCOS ORELLANA |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | 2015-09-04 | 2015-07-24: Modificado por; 2015-07-30: Fecha de Registro ONCAE: | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-01 | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | CAROLINA MARTINEZ |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | 2015-09-04 | 2015-07-24: Aprobado por; 2015-07-30: Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)

## EQUIPO y SUMINISTROS
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) SEPTIEMBRE 2015
Categoría: Equipo |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
1 | 1er COMPRA DE LLANTAS PARA DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL | 3C |  | N 004-2015 |  |  |  |  | 2015-04-12 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-01-25 | 2015-04-25 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-03 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | DISTRIBUIDORAS CHOROTEGA / ELECTROLLANTAS | REAL | 75000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
2 | COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL CONADEH A NIVEL NACIONAL | LP |  | LP 002- CONAEH - 2015 |  |  |  |  | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2014-08-08 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | REAL | REAL | 293432 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
3 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | COMPRA BAJO CATALOGO ELCTRONICO |  | COMPRAS BAJO CATALOGO DE ONCAE | 31/09/2015 | 31/09/2015 | 31/09/2015 | 31/09/2015 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | REAL | REAL | 1031000 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
4 | 2da COMPRA DE LLANTAS PARA DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL | 3C |  | N 008-2015 |  |  |  |  | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | REAL | REAL | 39500 | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 1438932 | 0
| Fecha de emisión: | 2015-01-01 | DD/MM/AA |  | Emitido por: | MARCOS ORELLANA |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | 2015-09-04 |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: | 2015-01-01 | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | CAROLINA MARTINEZ |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | 2015-09-04 |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C13: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E13: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C15: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E15: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on B17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C17: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E17: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA19: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen